*APSTIPRINĀTS*

*ar Veselības ministrijas*

06.06.2025

*rīkojumu Nr.* 01-01.1/102

Attēls, kurā ir grafika, ekrānuzņēmums, grafiskais dizains, logotips

Apraksts ģenerēts automātiski

ESF projekts “Ārstniecības personu piesaistes un noturēšanas pasākumi” Nr. 4.1.2.5/1/23/I/001

**Cilvēkresursu piesaistes**

**PLĀNS**

**Rīga, 2025.gada februāris**

**Cilvēkresursu piesaistes Plāns**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. **KOPSAVILKUMS**

Cilvēkresursu piesaistes plāns (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, pamatojoties uz 2024.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.460 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.5. pasākuma "Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros" īstenošanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) 38.punktu.

Veselības ministrijai kā 4.1.2.5. pasākuma "Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros" (turpmāk – Projekts) finansējuma saņēmējam jāsagatavo Plāns, pamatojoties uz Pasaules Bankas izstrādātajās tīklu attīstības vadlīnijās identificētajām cilvēkresursu vajadzībām un rekomendācijām, politikas plānošanas dokumentiem veselības nozares attīstības jomā un konsultatīvās darba grupas priekšlikumiem.

Plāns ir saskaņots Cilvēkresursu piesaistes konsultatīvajā darba grupā (turpmāk – Darba grupa).

1. **PLĀNA MĒRĶIS UN IEKĻAUTĀ INFORMĀCIJA**

Plāna mērķis ir izvirzīts atbilstoši Noteikumu mērķim - “piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros” prioritārajās jomās, tas ir, sirds un asinsvadu slimības, onkoloģija, psihiskā veselība, mātes un bērna veselības aprūpe, retās slimības, paliatīvā aprūpe, medicīniskā rehabilitācija, un ar šīm jomām saistītajās specialitātēs.

Plānā ir iekļauta šāda informācija:

1) *plānotās kompensāciju pretendentu* *atlases (Noteikumu 39.1.apakšpunkts) –* ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieteikšanās iespējas un kritērijus kādiem jāatbilst personai, lai tā varētu pretendēt kompensācijas saņemšanai un

2) *nepieciešamo speciālistu dalījums pa ārstniecības iestādēm un atbalstāmajām profesijām un specialitātēm (Noteikumu 39.2.apakšpunkts)* – tiek izstrādāta nepieciešamo speciālistu prognoze dalījumā pa ārstniecības iestādēm un atbalstāmajām profesijām un specialitātēm.

1. **PLĀNĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI**

Darba grupa – cilvēkresursu piesaistes konsultatīvā darba grupa

Kārtība - cilvēkresursu piesaistes kārtība

Noteikumi – Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumi Nr.460 4.1.2.5. pasākuma "Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros" aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros"

NVD – Nacionālais veselības dienests

Plāns - cilvēkresursu piesaistes plāns

Projekts - 4.1.2.5. pasākums "Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros"

SI – Sadarbības iestāde

SAIRIS platforma - Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēma

VI – Veselības inspekcija

VID - Valsts ieņēmumu dienests

VM – Veselības ministrija

1. **Plānotās kompensāciju pretendentu atlases**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasākums** | **Izpildes termiņš** | **Atbildīgā institūcija** | **Tiešie darbības rezultāti** | **Iesaistītās iestādes** |
| 1.1.Pretendentu pieteikšanās | 23.08.2024.- 31.12.2029. vai līdz pieejamā finansējuma apguvei | VM | 1.Pretendentu pieteikšanās atbilstoši Kārtībai.  2. Saskaņā ar Noteikumos noteikto. | NVD |
| 1.2.Pretendentu izvērtēšana | 23.08.2024.- 31.12.2029. *vai līdz pieejamā finansējuma apguvei* | VM, NVD | 1. Pretendentu izvērtēšana atbilstoši Kārtībai. 2. Nepieciešamās informācijas pieprasīšana no NVD, VI, VID un pēc vajadzības no citām iestādēm, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likumu. 3. Darba grupas sēdē tiek lemts par pretendentu atbilstību kompensācijas saņemšanai. 4. Lēmuma pieņemšanai par komercdarbības atbalsta piešķiršanu kompensācijas pretendentu un atbalstāmo iestāžu sarakstu nosūta SI (MK Nr.460 41.2., 41.3.). | VM, NVD, VI, VID , SI |
| 1.3.Līgumu slēgšana | 23.08.2024.- 31.12.2029. *vai līdz pieejamā finansējuma apguvei* | VM | Līgumu slēgšana ar kompensācijas saņēmējiem atbilstoši Kārtībai. Līgumā ietverot MK noteikumu Nr.460 41.3.2.punktā noteikto. |  |

1. **Nepieciešamo speciālistu dalījums pa ārstniecības iestādēm un atbalstāmajām profesijām un specialitātēm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasākums** | **Izpildes termiņš** | **Atbildīgā institūcija** | **Tiešie darbības rezultāti** | **Iesaistītās iestādes** |
| 2.1.Nepieciešamo **speciālistu** prognoze atbalstāmajās ārstniecības iestādēs dalījumā pa profesijām un specialitātēm  *Pielikums Nr. 1.1., MS Excel fails* | 01.04.2024.-31.12.2029. | VM | 1.Apkopotas ārstniecības personu profesijas un specialitātes (neaizpildīto slodžu skaits) prioritārajās veselības jomās (SAIRIS platforma).  2.Izstrādāta nepieciešamo speciālistu prognoze.  3.Nepieciešamo speciālistu izvērtējums ne retāk kā reizi pusgadā. | VM |
| 2.2.Nepieciešamo **speciālistu** prognoze atbalstāmajās ārstniecības iestādēs dalījumā pa profesijām un specialitātēm  *Pielikums Nr. 1.2., MS Excel fails* | 01.04.2024.-31.12.2029. | VM | 1.Apkopota atbalstāmo ārstniecības iestāžu iesniegtā informācija par funkcionālo speciālistu  (sertificēts fizioterapeits, sertificēts ergoterapeits, sertificēts audiologopēds, sertificēts mākslas terapeits) neaizpildīto slodžu skaitu.  2.Izstrādāta nepieciešamo speciālistu prognoze.  3.Nepieciešamo speciālistu izvērtējums ne retāk kā reizi pusgadā. | VM |
| 2.3. Atbilstošo **ģimenes ārstu** prakšu skaits prakses nodošanai, prognoze  *Pielikums Nr. 1.3., MS Excel fails* | 01.04.2024.-31.12.2029. | VM | 1.Apkopots ģimenes ārstu prakšu skaits prakses nodošanai.  2.Izstrādāta ģimenes ārstu prakšu nodošanas prognoze.  3.Nepieciešamo ģimenes ārstu prakšu skaita prakses nodošanai izvērtējums ne retāk kā reizi pusgadā. | NVD |
| 2.4.Nepieciešamo speciālistu **zobārstniecības pakalpojumu** sniegšanā prognoze dalījumā pa reģioniem un novadiem, ņemot vērā informāciju par gaidīšanas laiku pakalpojuma saņemšanai, kur garākā rinda pārsniedz 60 (sešdesmit) (ieskaitot) dienas  *Pielikums Nr. 1.4., MS Excel fails* | 01.04.2024.-31.12.2029. | VM | 1.Apkopotas ārstniecības personas zobārstniecības pakalpojumiem prioritārajās veselības jomās sadalījumā pa reģioniem un novadiem.  3.Nepieciešamo speciālistu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā izvērtējums ne retāk kā reizi pusgadā. | NVD |
| 2.5.Nepieciešamie speciālisti, kuri nodarbināti **deleģēto funkciju veikšanai** nodrošinot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus | 01.04.2024.-31.12.2029. | VM | 1.Piesaistāmo ārstniecības personu skaits – pēc nepieciešamības, ievērojot Noteikumu Nr.460 noteiktos nosacījumus. | VM |
| 2.6.Nepieciešamie speciālisti (māsa, sertificēts ārsta palīgs, sertificēta vecmāte), kuri nodarbināti **primārās veselības aprūpes pakalpojumu** nodrošināšanā | 01.04.2024.-31.12.2029. | VM | 1.Piesaistāmo ārstniecības personu skaits – pēc nepieciešamības, ievērojot Noteikumu Nr.460 noteiktos nosacījumus. | VM |

1. **PIELIKUMU SARAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pielikums Nr.1.1 (MS Excel fails) | Nepieciešamie speciālisti atbalstāmajās ārstniecības iestādēs uz 01.11.2024. Pēc VM Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas apkopotajiem datiem (SAIRIS platformā) |
| Pielikums Nr.1.2 (MS Excel fails) | Nepieciešamie funkcionālie speciālisti atbalstāmajās ārstniecības iestādēs uz 01.11.2024. Pēc ārstniecības iestāžu iesniegtās informācijas uz 01.11.2024. |
| Pielikums Nr.1.3 (MS Excel fails) | Atbilstošo ģimenes ārstu prakšu skaits prakses nodošanai, prognoze. Primārās veselības aprūpes nodrošinājums ar ārstniecības personām - ģimenes ārstiem, ģimenes ārstu prakšu komandās strādājošām māsām vai ārstu palīgiem sadalījumā pa reģioniem un novadiem uz 01.01.2025. Pēc NVD iesūtītajiem datiem |
| Pielikums Nr.1.4 (MS Excel fails) | Primārās veselības aprūpes nodrošinājums ar ārstniecības personām - zobārstniecības pakalpojumiem - sadalījumā pa reģioniem un novadiem uz 01.01.2025. Pēc NVD iesūtītajiem datiem |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veselības ministrs | (paraksts\*) | Hosams Abu Meri |

Anete Mille-Grebeņņikova 67876077

anete.mille-grebennikova@vm.gov.lv

Ilze Šaicāne 67876170

ilze.šaicāne@vm.gov.lv

Evija Čerpinska 67876013

evija.cerpinska@vm.gov.lv